## defect
编号 | 标题 | 功能模块 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 截止时间 | 关注人 | 优先级 | 严重程度 | 复现概率 | 缺陷类别 | 原因分析 | 解决方案 | 创建人 | 创建时间 | 详细描述
YQG-1 | 修改密码时新密码与旧密码相同问题 | 修改密码 | 已修复 | 陈川 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 胡洋凡 | 较高 | 一般 | 小概率复现 | 功能问题 | 特殊场景侧漏 | 已修复并验证 | 陈川 | 2021-01-09 01:06 | 修改密码时，若新密码与旧密码相同，也会显示密码修改成功而非错误提示。
YQG-2 | 病情监测页面显示的数据图只显示到2020/06/21问题 | 病例监测 | 处理中 | 陈川 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 胡洋凡 | 较高 | 严重 | 大概率复现 | 功能问题 | 特殊场景侧漏 | 按设计实现 | 陈川 | 2021-01-09 01:19 | 病情监测页面显示的数据图只显示到2020/6/21。由于新增加的感染人数和最有一天有数据的感染人数差得太远，新的数据被系统忽略。（比如最后一天记录到6.30，但是新增的是12.1，中间的都没有，系统就忽略了6.30后面的内容
YQG-3 | 填写的当日境外输入或无症状感染超过当日确诊时不报错问题 | 病例监测 | 新提交 | 陈川 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 胡洋凡 | 普通 | 严重 | 大概率复现 | 功能问题 | 基本场景侧漏 | 按设计实现 | 陈川 | 2021-01-09 01:20 | 填写的当日境外输入和无症状感染超过当日确诊时不会报错